## 工作表1
“一生一芯”时间计划
1周：前期准备： 1、学习计算机组成原理、计算机体系结构； 2、了解CPU的工作原理，单周期和流水线； 3、了解RISC-V指令集构成； 4、配置开发环境（chisel或verilog），了解Verilator; *参考资料请见最末 |  |  | *开始时间：7月1日 *如下时间仅供参考，可根据自己的进度加快或者适当放缓，但完成时间应在10月7日之前 *每周安排一次答疑 待办事宜： 1、编写环境安装手册； 2、把riscv-test移植到AM上；
3 Months：CPU核心的构建与调试（参考书籍：计算机组成与设计 硬件/软件接口） |  |  |  |  | 日期 | 主题培训及报告
序号 | 时间 | 基础阶段：基于RISC-V指令集设计一款五级流水线，并且通过AXI总线与串口、时钟、SPI-flash进行通信，支持时钟中断，最终可运行RT-Thread的RV64I处理器。 |  |  | 7.7正式启动
1 | 1 week | 实现单周期，addi指令；运行addi指令，并得到正确结果 |  |  | 7.7~7.13 | 7.9 Verilator介绍(洪志博) | 7.12 单周期介绍(薛臻) | 7.13 Git 操作（唐浩晋）
2 | 2 weeks | 加上difftest |  |  | 7.14~7.27 | 7.14 Chisel 入门(杨烨) | 7.17 AM+Difftest环境介绍(余子濠)
3 |  | 实现更多基础指令，通过cpu-test和riscv-test测试 |  |  |  | 7.20 Chisel使用经验 (陈春昀)
4 | 2 weeks | 加一条自定义指令，执行后输出单个字符，可运行hello程序 |  |  | 7.28~8.10 | 7.31 总线和输入输出(唐浩晋)
5 |  | 添加mcycle寄存器，通过time-test和所有benchmark，运行字符版的超级玛丽
6 | 1 week | 实现AXI总线，接入串口，并且去掉自定义指令 |  |  | 8.11~8.17 | 8.14 中断异常(高泽宇?)
7 |  | 通过AXI总线访存
8 | 1.5 week | 添加mepc，mcause,mstatus特殊寄存器，实现ecall指令，并且运行yield-test |  |  | 8.18~8.28 | 8.18 RT-Thread移植(陈璐) | 8.20 RT-Thread详解(唐伟康)
9 |  | 添加CLINT模块和时钟中断，运行interrupt-test |  |  |  |  | 8.25 Chisel在Nutshell中的应用(王凯帆)
10 | 1 week | 添加更多的csr，运行rt-thread |  |  | 8.29~9.4 | 8.29 流水线介绍(?)
11 | 2 weeks | 建立流水线框架，实现RV64I基本指令的流水化，解决数据冒险与控制冒险 |  |  | 9.5~9.18 | 9.5 SoC对接(?)
12 | 0.5 week | 接入spi模块，从flash取指令 |  |  | 9.18~9.21 | 9.18 代码提交(?)
13 | 1 week | 集成到SoC并进行测试 |  |  | 9.22~9.28
两三次专家报告
序号 | 时间 | 进阶阶段：性能优化、时序优化、后端流程等 |  |  |  | 两次开源EDA报告和在线流程 Demo & 两周
14 | 最终交付时间不变，不再延长时间 | 分支预测 |  | 备注： 本阶段为能力提升阶段，根据提供的参考自行添加功能，但不限于参考。
15 |  | cache
16 |  | 顺序多发射
17 |  | 乱序多发射
18 |  | SoC集成验证
19 |  | 进行时序优化
20 |  | 了解后端流程
21 |  | 设计复杂处理器设计的同学，建议使用 Chisel
总体原则： “一生一芯”计划，鼓励同学们主动探索和积极实践。故而，没有课堂式教学，仅提供关键节点的引导和部分参考资料。绝大部分任务，都需要同学们自己去查资料和动手摸索。 参考书： 数字电路：网上教材和公开课很多，同学们可自行去找并有针对性地学习，目标是了解和掌握【时序的概念、寄存器、锁存器等基础概念，学会Verilog编程】 组成原理：《数字逻辑与计算机组成》袁春风 体系结构（基础）：《计算机组成与设计 硬件/软件接口》 体系结构（进阶）：《计算机体系结构量化研究方法》、《超标量处理器设计》姚永斌 *（如上推荐但不限于，因为每个学校的课程和教材会有所区别，请根据各人情况自行调整） 其它参考资料： 1）仿真验证环境： Verilator：https://www.veripool.org/verilator/ 开源仿真器Verilator和RISC-V工具链可以通过apt-get一键安装 模拟器NEMU https://github.com/NJU-ProjectN/nemu 裸机运行时环境AM https://github.com/NJU-ProjectN/nexus-am 差分测试资料 Yu, EasyDiff: An Effective and Efficient Framework for Processor Verification, CRVF 2019, https://crvf2019.github.io/pdf/14.pdf 2018年龙芯杯南京大学二队决赛答辩 报告http://www.nscscc.org/a/wangjie/NSCSCC2018/2018/1010/46.html 2）RISC-V： RISC-V指令集手册 https://github.com/riscv/riscv-isa-manual RISC-V各种资料(如ABI规范等) https://github.com/riscv/ 3）Chisel： Chisel Bootcamp - 很不错的chisel教程, 支持在线运行chisel代码, 可以边写chisel代码边学习 https://github.com/freechipsproject/chisel-bootcamp *第1章是scala入门, 第2章是chisel基础, 第3章是scala高级特性和chisel的混合使用, 第4章是FIRRTL后端相关内容 *学习前两章 = 入门, 学习第3章 = 提高, 第4章可以作为课外阅读材料 Chisel Users Guide - 比较系统地整理了chisel的特性, 也是不错的入门教程 https://github.com/freechipsproject/chisel3/wiki/Short-Users-Guide-to-Chisel Chisel小抄 - 简明地列出了chisel语言的大部分用法 https://chisel.eecs.berkeley.edu/doc/chisel-cheatsheet3.pdf Chisel API - 详细地列出了chisel库的所有API供参考 https://chisel.eecs.berkeley.edu/api/latest/index.html Chisel示例项目 https://github.com/OpenXiangShan/chisel-playground 用Chisel开发的RISC-V处理器示例项目 https://github.com/ucb-bar/riscv-sodor https://github.com/OSCPU/NutShell https://github.com/freechipsproject/rocket-chip（不适合入门阅读） https://github.com/OpenXiangShan/XiangShan（非常复杂的处理器）